ПРОЕКТ

Методическое сопровождение введения ФГОС в практику работы

дошкольного образовательного учреждения
как средство повышения профессионализма педагогов
в условиях перехода на новые образовательные стандарты

Тип проекта: административный

Паспорт проекта

| Наименование проекта | Методическое сопровождение введения ФГОС ДО в практику работы дошкольного образовательного учреждения как средство повышения профессионализма педагогов в условиях перехода на новые образовательные стандарты |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования |
| Цель проекта | Изменение профессиональной позиции педагога и совершенствование опыта практической деятельности в соответствии с новой образовательной программой в условиях введения ФГОС ДО. |
| Задачи проекта | 1. Определить степень готовности педагогов, ДОУ к введению Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования и выявить профессиональные затруднения. 2. Разработать систему педагогических мероприятий (план-программу) методического сопровождения педагогов, реализующих ФГОС ДО. 3. Организовать методическое сопровождение педагогов, реализующих ФГОС ДО. 4. Оценить результативность проекта и определить перспективы дальнейшей деятельности по подготовке педагогов к переходу на ФГОС ДО в ДОУ. |
| Структура проекта | - Содержание проблемы (актуальность). - Цели и задачи проекта. - Концепция решения проблемы. - Ресурсное обеспечение проекта. - Анализ возможных рисков и способы их преодоления. - Управление реализацией проекта. - Этапы реализации. - Ожидаемые результаты реализации проекта. - Критерии оценки результата. |
| Сроки и этапы реализации | 1 этап. Организационно-подготовительный. (ноябрь 2014-январь 2015 г.) этап. Внедренческий (февраль 2015 года – август 2015 года) 3 этап. Обобщающий (сентябрь-декабрь 2015 года) |
| Назначение проекта | Проект является целеполагающим документом деятельности МБДОУ д/с №90 на 2014-2015 г. |
| Ожидаемый конечный результат реализации проекта | Профессиональная готовность педагогов ДОУ к реализации ФГОС ДО. |
| Система организации контроля за исполнением проекта | Контроль в рамках проекта осуществляет заведующий ДОУ. |

Актуальность

Дошкольное детство – это главный и самый ответственный этап, когда закладываются основы личностного развития: физического, интеллектуального, эмоционального, коммуникативного. Это период, когда ребёнок начинает осознавать себя и своё место в этом мире, когда он учится общаться, взаимодействовать с другими детьми и со взрослыми. Сегодня в системе дошкольного образования происходят серьёзные изменения, которых не было с момента её создания. В связи с введением с 1 сентября 2013 года в действие нового  «Закона об образовании в Российской Федерации» дошкольное образование становится первым уровнем общего образования, хотя и остаётся в отличие от общего образования необязательным.

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО), генеральными линиями которого являются индивидуализация и социализация ребёнка, впервые разработанный в истории дошкольного образования России, является поистине революционным, потому что коренным образом меняет наше представление о системе дошкольного образования в целом, меняет отношение к дошкольному образованию как к ключевому уровню развития ребёнка. Стандарт не только учитывает индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, но и акцентирует внимание на то, что в образовании малыша участвуют два социальных института: семья и детский сад, являющихся партнёрами в общем деле.

Помимо требований к образовательным программам дошкольного образования, стандарт определяет требования к условиям реализации образовательной программы (психолого-педагогическим, кадровым, материально-техническим, финансовым). Соответственно необходима работа не только по изучению вопроса как реализовать ФГОС ДО, но и работа с теми, кто будет его реализовывать. Сейчас как никогда нужно позаботиться о педагоге – создать условия для переподготовки, продумать, как устранить перегрузку, подготовить его к новой миссии и профессионально, и морально, чтобы не «сломать» его или, наоборот, не оставить его с мыслью, что ничего особенно не изменяется.

1. Цель и задачи проекта:

Изменение  профессиональной позиции педагога и совершенствование опыта практической деятельности в соответствии с новой образовательной программой в условиях введения ФГОС ДО.

Задачи:

1. Определить степень  готовности педагогов, ДОУ к введению Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования и выявить профессиональные затруднения.

2. Разработать систему педагогических мероприятий (план-программу) методического сопровождения педагогов, реализующих ФГОС ДО.

3. Организовать методическое сопровождение педагогов, реализующих ФГОС ДО.

4. Оценить результативность проекта и определить перспективы дальнейшей деятельности по подготовке педагогов к переходу на ФГОС ДО  в ДОУ.

2. Концепция решения проблемы:

В основу проекта положены:

- содержание Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования  (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155);

- современные тенденции в повышении квалификации педагогов:

- проектно-деятельностный характер повышения квалификации, который заключается в выборе интерактивных, деятельностных форм, предполагающих активность педагога;

- повышения профессиональной компетентности в условиях практико-ориентированной деятельности;

- адресность оказания образовательных услуг (методическое сопровождение основывается на образовательных потребностях педагогов);

- мотивированность самообразования педагогов;

- рефлексия собственной деятельности – обязательное условие саморазвития личности.

- практические рекомендации по профессиональному развитию кадров Н. В. Немовой.

Основополагающие идеи:

переход на Федеральный  государственный образовательный стандарт дошкольного образования потребует от руководителей и педагогов  специальных знаний, специальной подготовки и достаточного уровня педагогической квалификации. Потребуются изменения в нормативной базе ДОУ, корректировка ОП ДО, выстраивание в ДОУ системы непрерывного образования, включающей в себя формальное, неформальное, информальное образование (Приложение 4).

Основные  принципы:

1. Управленческие:

-  начиная новое дело,  заботиться о том, чтобы в его основании находился прочный ценностный фундамент.

-  прежде чем приступить к освоению нового, потратить достаточно времени для того, чтобы все его участники понимали смысл вносимых изменений не на уровне отдельных действий, а на глубоком уровне ценностей и целей.

2. Принципы обучения взрослых (по Н. В. Немовой):

-  обучение тому, что необходимо в практике;

-  обучать через деятельность;

-  для того чтобы освоить содержание, необходимо соблюдение цикла: теоретическая подготовка – практика – самообразование – профессиональное общение.

3. Принцип сетевого взаимодействия педагогов.

Неподготовленность педагогов к переходу на ФГОС вызвала необходимость разработки специальной план-программы – системы последовательных мер по их подготовке (Приложение 1). План-программа разрабатывалась исходя из реального уровня готовности  педагогов к введению ФГОС ДО на основе их самооценки, запросов, потребностей, а также условий развития образования в муниципалитете. При подготовке план-программы были использованы  теоретические и научные рекомендации, принципы и идеи, предшествующий результативный опыт практической методической работы педагогов ДОУ.

План-программа  состоит из 3 разделов:

- Информационная поддержка педагогов ДОУ;

- Поддержка формирования и развития кадрового потенциала;

- Поддержка нормативного обеспечения внедрения ФГОС ДО.

Реализация план- программы поможет педагогам:

- глубже переосмыслить сущность, цели и задачи современного дошкольного образования;

- овладеть новыми педагогическими технологиями, обеспечивающими личностно-ориентированный  подход;

- проанализировать  методическое обеспечение с позиций требований к реализации ФГОС в ДОУ;

- выбрать программы, учебно-методические  пособия;

- расширить возможности личностного саморазвития и самореализации педагогов.

Основные  формы, используемые в ходе реализации проекта:

- мастер-классы;

- методические часы;

- обучающие семинары;

- семинары-практикумы и др.

3. Ресурсное обеспечение проекта:

| Ресурсы | Особенности | Способ получения ресурса |
| --- | --- | --- |
| 1. Материально-техническое обеспечение проекта | - Наличие нормативных локальных актов по введению ФГОС ДО в ДОУ - Отсутствие методических рекомендаций, примерных образовательных программ затрудняет работу руководителя, педагогов по введению ФГОС ДО. - Недостаточная МТБ |  |
| 2. Трудовые ресурсы | - Несоответствие квалификации 52 % педагогических работников квалификационным характеристикам (33% - нет педагогического образования, 19 % - имеют квалификацию «учитель») - Наличие опыта, мотивированности и теоретической подготовки педагогов, на основе которого и будет выстроена работа. - Привлечение специалистов, занимающихся повышением квалификации кадров. | - Организация курсовой подготовки педагогов и руководителей ДОУ; - Организация переподготовки педагогических кадров; - Обучение отдельных педагогов на семинарах и организация трансляции их опыта. |
| 3.Информационные ресурсы | - Имеется выход в Интернет, стационарная и сотовая телефонная связь, электронная почта. - Официальный сайт ДОУ: dsfontanchik@mail.ru | Введение в стимулирующие показатели оплаты труда ответственного работника регулярности работы с сайтом, электронной почтой. |

4. Анализ возможных рисков и способы их преодоления:

| Планируемый риск | Возможный способ преодоления |
| --- | --- |
| - сопротивление отдельных педагогов нововведениям, связанные с неприятием идеологии ФГОС ДО, консервативным мышлением в силу возраста или профессиональной усталости, давлением стереотипов, недостаточным уровнем теоретико-методологической подготовки и пр. - снижение мотивации педагогов вследствие отсутствия стимулов | - реализация современных педагогических методов при подготовке педагогических кадров к работе в новых условиях - моральное и материальное стимулированию педагогов по вовлечению их в инновационную практику |
| - часть педагогов формально принимают стандарты, но на деятельность это не выходит; - часть педагогов не вникают в суть предстоящих изменений | практическая реализация основных мероприятий, заложенных план-программой. |
| увеличение временных затрат на самообразовательную деятельность педагогов | возможность предоставления методических часов/дней педагогам ДОУ |
| образовательные потребности педагогов могут превышать возможности методического сопровождения | привлечение специалистов извне за счет образовательных учреждений |
| широкий спектр деятельности педагогов может снизить качество предоставляемых образовательных услуг | рациональное распределение обязанностей |

5. Управление реализацией проекта

Заведующий:

-  руководит реализацией проекта, координирует деятельность сотрудников по реализации проекта;

- осуществляет контроль за ходом реализации проекта.

Старший  воспитатель, воспитатели:

- являются основными участниками реализации проекта;

- выполняют функции методической поддержки и консультирования по своему направлению работы, функции информационно-аналитической деятельности;

- организуют работу методической службы в ДОУ: проведение  методических часов,  семинаров, мастер-классов, круглых столов и др.;

- занимаются информационным сопровождением проекта – поиском и подбором информационных ресурсов в сети Интернет, периодической печати, литературе;

- наполняют сайт ДОУ информацией по введению ФГОС в образовательное пространство ДОУ

6. Этапы реализации проекта:

1 этап.  Организационно-подготовительный

Содержание этапа:

1.1.  Подготовка нормативных документов, обеспечивающих деятельность по реализации проекта.

1.2. Анализ состояния готовности  ДОУ и педагогов к внедрению ФГОС ДО:

- анкетирование педагогов ДОУ «Готовность к введению ФГОС» (Приложение 2);

-  заполнение диагностической карты «Критерии готовности педагога к введению ФГОС» (Приложение 3);

- создание информационного банка данных о готовности образовательного учреждения к введению ФГОС ДО (карта самообследования)

- определение путей совершенствования методической работы с педагогами.

1.3. Разработка план- программы методического сопровождения педагогов по введению ФГОС дошкольного  образования в практику ДОУ.

2 этап. Внедренческий

Содержание этапа:

2.1. Реализация план- программы:

- повышение квалификации педагогов через курсовую подготовку, на обучающих и постоянно действующих семинарах внутри ДОУ;

- ознакомление с новинками педагогической, методической, научно-популярной литературы;

- практико-ориентированная деятельность проблемных групп;

- проведение консультаций для педагогов (индивидуальные консультации, разработка индивидуального плана профессионального развития педагогов);

- профессиональные смотры педагогического мастерства (мастер- классы, деловые, ролевые и ситуативные педагогические игры, открытые просмотры непосредственно-образовательной деятельности);

- обновление страницы  «ФГОС ДО» на сайте ДОУ;

- создание модели методического сопровождения педагогов ДОУ в условиях введения ФГОС ДО.

2.2. Контроль за соблюдением графика проведения мероприятий план-программы.

3 этап. Обобщающий

Содержание этапа:

3.1. Мониторинг эффективности реализации план- программы по всем направлениям.

3.2. Выявление, обобщение  педагогического опыта в условиях введения ФГОС ДО в практику ДОУ.

3.3. Определение путей совершенствования методической работы, обеспечивающей сопровождение внедрения ФГОС ДО в ДОУ

7. Ожидаемые результаты реализации проекта:

- Определены необходимые изменения в образовательных целях, в содержании образовательной программы дошкольного образования, в технологиях обучения и воспитания, в способах и механизмах оценки результатов образовательного процесса;

- Обеспечена информационная, методическая, технологическая готовность педагогов для работы с детьми  по  ФГОС ДО.

- Повышен уровень сформированности мотивационно-профессиональной компетентности педагогов ДОУ: выработаны новые ценности, принципы взаимодействия и общения с дошкольниками.

- В ДОУ созданы условия, обеспечивающие реализацию основной образовательной программы дошкольного  образования согласно ФГОС ДО.

- Расширены возможности и потребности педагогов в повышении своей профессиональной компетентности за счет использования разных форм повышения квалификации.

- Повышение качества образования.

8. Критерии оценки результата.

| Критерии | Показатели |
| --- | --- |
| 1. Готовность педагогов использовать технологии, отвечающие требованиям ФГОС ДО. | Прохождение курсов повышения квалификации, профессиональной переподготовки педагогов. |
| 2. Решение проблемы выбора программ, учебно-методических пособий с учетом интересов всех субъектов образователь-ного процесса | Определен список программ, учебно-методических пособий, которые будут использоваться в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО. |
| 3. Уровень профессиональной компетентности педагогов | 1) 100 % педагогов прошли курсовую подготовку на курсах повышения квалификации или обучение на семинарах. 2) повышение уровня сформированности мотивационно-профессиональной компетент-ности педагогов. |

Приложение 1.

План-программа методического сопровождения педагогов, реализующих ФГОС ДО.

Цель:  методическое сопровождение педагогов  при переходе ДОУ  на федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования.

Задачи:

- Привести нормативно-правовую базу в соответствие с требованиями ФГОС ДО.

- Создать единое информационное пространство, обеспечивающее переход ДОУ на ФГОС ДО.

- Разработать основную образовательную программу дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС ДО.

- Включить педагогов  в процесс освоения механизма реализации личностно-ориентированного подхода.

| Раздел | Содержание | Формы | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Информационная поддержка педагогов и руководителей ДОУ. | 1. Организация обучения педагогов ДОУ по вопросам, связанным с введением ФГОС ДО, повышение квалификации. | - Курсы повышения квалификации - Семинары - Дистанционное обучение - Очно-заочное обучение | Заведующий ДОУ, старший воспитатель: - Наличие единых подходов при переходе на ФГОС ДО. - Повышение эффективности управления ДОУ, готовности к обновлению Педагоги: - Знание содержания и структуры ФГОС ДО - Принятие идеологии ФГОС дошкольного образования |
|  | 2. Подготовка банка информационных материалов, обеспечивающих введение ФГОС ДО и организацию образовательной деятельности | - Совещания - Семинары - Круглые столы - Интернет-сообщества - Сайт |  |
| Поддержка формирования и развития кадрового потенциала | 1. Освоение нового опыта работы, направленного на развитие личностно-ориентированного подхода. | - Образовательный салон «Содержание и организация образовательной деятельности на основе ФГОС ДО» - Заседания творческих групп ДОУ | - Мотивированность педагогов на саморазвитие; - Освоение новых подходов, методов и технологий обучения; - Повышение качества разработанных педагогами инновационных проектов, программ; - Использование комплексного подхода к оценке индивидуального развития детей |
|  | 2. Совершенствование методического инструментария основной деятельности педагогов. | 1. Обучающие семинары: - «Проектный метод в реализации ФГОС ДО» - «Современные педагогические технологии в образовательном пространстве ДОУ» 2. Консультирование: - «Планирование образовательного процесса в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО» - «Содержание образовательных областей, их реализация» - «Взаимодействие семьи и детского сада как средство реализации ФГОС ДО» 3. Семинар-практикум в форме методического театра «Планирование тематической недели» |  |
|  | 3. Разработка и внедрение в практику работы ДОУ критериев педагогической диагностики с целью оценки индивидуального развития детей | 1. Дискуссия «Оценка индивидуального развития детей» 2. Консультация «Целевые ориентиры дошкольного образования» |  |
| Поддержка нормативного обеспечения введения ФГОС ДО | 1. Приведение нормативной базы в соответствие с ФГОС ДО | - Заседания административной команды | - Наличие пакета документов, регламентирующих деятельность ДОУ по переходу на ФГОС ДО |
|  | 2. Оказание методической помощи в определении методического обеспечения в соответствии с ФГОС ДО | - Индивидуальная консультационная работа - Методические рекомендации - Заседания творческих групп ДОУ | - Определение списка методических пособий, используемых в образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО |
|  | 3. Оказание методической помощи педагогам в выборе и/или разработке программ в части ООП ДО, формируемой участниками образовательных отношений | - Семинар – практикум «Разработка программы в соответствии с ФГОС ДО» - Курсы повышения квалификации - Методические рекомендации - Заседания творческих групп ДОУ | - Приведение образовательной программы ДОУ в соответствие с требованиями ФГОС ДО; - Определение модели организации образовательной деятельности, обеспечивающей развитие детей в одной или нескольких образовательных областях и т.п., реализацию национально-регионального компонента |

Приложение 2.

Диагностическая карта
«Критерии готовности педагога к введению ФГОС»

Уважаемые педагоги, просим вас заполнить диагностическую карту. Отметьте знаком «+» те критерии готовности к введению ФГОС, которые вам соответствуют.

| Критерий | Самооценка педагога | Оценка руководителя |
| --- | --- | --- |
| Когнитивный аспект |  |  |
| Знание роли и значения введения ФГОС ДО в дошкольном образовании |  |  |
| Знание основных документов, связанных с введением ФГОС ДО: |  |  |
| • Закон РФ «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; |  |  |
| • ФГОС, утв. приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» |  |  |
| Знание роли педагога в процессе введения и реализации ФГОС ДО |  |  |
| Мотивационный аспект |  |  |
| Понимание значения ФГОС ДО для современного дошкольного образования |  |  |
| Активность участия в обсуждении вопросов, связанных с проблемами введения и реализации ФГОС ДО |  |  |
| Самостоятельность в постановке и решении педагогических проблем |  |  |
| Настойчивость в преодолении затруднений |  |  |
| Активность в саморазвитии, стремлении узнать, освоить больше, чем предполагает программа повышения квалификации педагогов |  |  |
| Личностный аспект |  |  |
| Умение выстраивать субъект-субъектные отношения |  |  |
| Демократический стиль общения с воспитанниками |  |  |
| Индивидуальный подход к воспитанникам |  |  |
| Толерантность |  |  |
| Технологический аспект |  |  |
| Умение провести отбор материала для организации образовательной деятельности с точки зрения наличия в нем: |  |  |
| • элементов воспитывающего, ценностно-смыслового характера; |  |  |
| • элементов развивающего характера; |  |  |
| • проблемы (противоречий); |  |  |
| • возможности организовать исследовательскую деятельность; |  |  |
| • вариативности |  |  |
| Умение работать над формированием отдельных компонентов учебной деятельности старших дошкольников: |  |  |
| • способность дошкольников действовать по образцу; |  |  |
| • умение слушать и выполнять инструкцию; |  |  |
| • умение оценивать свою работу и работу других детей; |  |  |
| • умение работать в коллективе сверстников |  |  |
| Умение организовать исследовательскую деятельность |  |  |
| Умение организовать проектную деятельность |  |  |
| Умение предоставлять самостоятельность воспитанникам |  |  |
| Умение использовать разные формы организации деятельности воспитанников (групповая, парная, индивидуальная) |  |  |
| Умение предоставлять выбор воспитанникам (выбор материала, уровня задания, формы работы и т. д.) |  |  |
| Умение включать воспитанников в диалог (полилог) |  |  |

Анализ результатов диагностики

Обработка результатов диагностики осуществляется по двум направлением:

- определение готовности педагогов к введению ФГОС ДО на основе их самооценки (наиболее ярко отражает уровень когнитивной и мотивационной готовности педагогов);

- сравнительный анализ ответов педагогов и руководителя, выявление адекватности самооценки педагогов (наиболее ярко отражает уровень развития рефлексивных навыков педагогов).

По итогам диагностики разработана система выявления уровня готовности педагогов к введению ФГОС ДО по тому или иному аспекту (например, соответствие педагога пяти критериям мотивационного аспекта свидетельствует о высоком уровне мотивационной готовности педагогов к введению ФГОС ДО, трем – среднем, менее одного – низком). При этом учитывается уровень адекватности самооценки педагога, который определяется совпадением отметок педагога  и руководителя.

Приложение 3.

Анкета для педагога
«Готовность к введению ФГОС»

Уважаемые педагоги! Просим вас принять участие в анкетировании по вопросам введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС). Выберите один из предложенных вариантов ответа на вопрос или запишите свой.

1. Считаете ли вы, что введение ФГОС положительно скажется на развитии личности детей дошкольного возраста?

а) да;                  б) нет;                  в) затрудняюсь ответить.

2. Считаете ли вы, что введение ФГОС положительно скажется на материально-технических, финансовых и иных условиях реализации образовательных программ в дошкольном образовательном учреждении?

а) да;                  б) нет;                  в) затрудняюсь ответить.

3. Как вы считаете, какие положительные изменения произойдут в дошкольных образовательных учреждениях с введением ФГОС?

4. Сформулируйте основные отличия ФГОС ДО  от федеральных государственных требований (ФГТ) к структуре и условиям реализации ООП ДО.

5. Как бы вы определили роль участников образовательных отношений при организации перехода на ФГОС?

6. По вашему мнению, в чем состоит готовность педагогов к введению ФГОС?

7. На ваш взгляд, готовы ли вы к введению ФГОС?

а) да;                  б) нет;                  в) затрудняюсь ответить.

8. Какие педагогические затруднения, связанные с введением ФГОС, вы испытываете?

9. Какую помощь по преодолению педагогических затруднений вы хотели бы получить?

10. На ваш взгляд, готово ли ваше образовательное учреждение к введению ФГОС?

а) да;                  б) нет;                  в) затрудняюсь ответить.

Благодарим за участие в анкетировании!

Приложение 4.

Система непрерывного образования

Неформальное

Формы:

- творческие группы по реализации ФГОС

Формальное

Информальное

индивидуальная познавательная деятельность, реализуемая за счет собственной активности педагога в культурно-образовательной среде посредством:

- ведение блогов, электронных портфолио по проблемам введения ФГОС;

- участие в социальных опросах, анкетировании по проблемам введения ФГОС;

- обмен материалами с применением технологии электронного портфолио

Формы:

- Советы педагогов

- методические  часы

- методический  совет

- заседания  методических объединений

- обучающие занятия

Задачи:

- компенсировать недостатки и противоречия формального образования,

- удовлетворять насущные образовательные методические потребности и интересы

Задачи:

- ознакомление

педагогического коллектива с нормативными документами

- освоение понятийного аппарата ФГОС

планомерное образование через институты повышения квалификации, дистанционное обучением

повышение уровня готовности педагогов к введению ФГОС ДО

Литература:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155

3. Журнал «Дошкольное воспитание», № 1, 2014 г.